## 結合試験_前提条件
結合試験 前提条件 |  |  | システムID |  | 改訂日 | 2024-10-24 | No.
|  |  | システム名称 | 電子商取引システム | 改訂者 | 岡本 毅斗
項番 | 入力値 | テスト状況
1 | キーワード：無し | ・DBに「データシート」のデータが
| カテゴリー：「全て」 | 登録されていること
2 | キーワード："A" | ・DBに「データシート」のデータが
| カテゴリー：「全て」 | 登録されていること
3 | キーワード：無し | ・DBに「データシート」のデータが
| カテゴリー：「帽子」 | 登録されていること
4 | キーワード："A" | ・DBに「データシート」のデータが
| カテゴリー：「帽子」 | 登録されていること
5 | 入力値：無し | ・ログイン済状態であること
6 | 入力値：無し | ・未ログイン状態であること
7 | 入力値：無し | ・ログイン状態であること
8 | 入力値：無し | ・ログイン状態であること
9 | キーワード：無し | ・DBに「データシート」のデータが
| カテゴリー：「全て」 | 登録されていること
・2ページ目を表示中であること
10 | キーワード：無し | ・DBに「データシート」のデータが
| カテゴリー：「全て」 | 登録されていること
・2ページ目を表示中であること
11 | キーワード：無し | ・DBに「データシート」のデータが
| カテゴリー：「全て」 | 登録されていること
・1ページ目を表示中であること
12 | 入力値：無し | ・商品検索結果画面を表示中であること
13 | 入力値：無し | ・商品検索結果画面を表示中であること
・会員ログインをした状態であること
14 | キーワード：無し | ・DBに「データシート」のデータが
| カテゴリー："a" | 登録されていること
15 | リンクの値："a" | ・2ページ目を表示中であること

## 結合試験_Servlet
結合試験 Servlet |  |  |  |  | システムID |  |  | 改訂日 | 2024-10-22 |  | No.
[5 empty] | システム名称 | 電子商取引システム |  | 改訂者 | 岡本 毅斗
項番 | テスト対象 | テスト区分 |  |  |  |  | テストケース |  |  | 確認内容 |  | 期待値 | 実施結果 | 実施日 | 実施者
|  | 大分類 | 中分類 | 小分類
1 | ItemSearchServlet | 画面遷移 | 通常遷移 | 全件検索 |  |  | 商品検索画面で「検索」ボタン押下時、 |  |  | ・ボタン押下後、商品検索結果画面 |  | ・商品検索結果画面の表示 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
[7 empty] | 商品検索結果画面へ遷移することを確認 |  |  | へ遷移すること |  | ・表示される商品の商品名が、
[10 empty] | ・表示される商品が全件検索結果の |  | 「通常遷移_検索結果」シートの表1
[10 empty] | 先頭10件であること |  | と等しい
2 | ItemSearchServlet | 画面遷移 | 通常遷移 | キーワード検索 |  |  | 商品検索画面で「検索」ボタン押下時、 |  |  | ・ボタン押下後、商品検索結果画面 |  | ・商品検索結果画面の表示 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
[7 empty] | 商品検索結果画面へ遷移することを確認 |  |  | へ遷移すること |  | ・表示される商品の商品名が
[10 empty] | ・表示される商品がキーワード検索 |  | 「通常遷移_検索結果」シートの表2
[10 empty] | 結果の2件であること |  | と等しい
3 | ItemSearchServlet | 画面遷移 | 通常遷移 | カテゴリー検索 |  |  | 商品検索画面で「検索」ボタン押下時、 |  |  | ・ボタン押下後、商品検索結果画面 |  | ・商品検索結果画面の表示 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
[7 empty] | 商品検索結果画面へ遷移することを確認 |  |  | へ遷移すること |  | ・表示される商品の商品名が
[10 empty] | ・表示される商品がキーワード検索 |  | 「通常遷移_検索結果」シートの表3
[10 empty] | 結果の1件であること |  | と等しい
4 | ItemSearchServlet | 画面遷移 | 通常遷移 | キーワードと |  |  | 商品検索画面で「検索」ボタン押下時、 |  |  | ・ボタン押下後、商品検索結果画面 |  | ・商品検索結果画面の表示 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
|  |  |  | カテゴリー検索 |  |  | 商品検索結果画面へ遷移することを確認 |  |  | へ遷移すること |  | ・表示される商品の商品名が
[10 empty] | ・表示される商品がキーワード検索 |  | 「通常遷移_検索結果」シートの表4
[10 empty] | 結果の1件であること |  | と等しい
5 | CartListServlet | 画面遷移 | 通常遷移 | - |  |  | 商品検索画面で「ショッピングカートを見る」 |  |  | ・リンク押下後、カート一覧画面 |  | ・カート一覧画面の表示 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
[7 empty] | リンク押下時、 |  |  | へ遷移すること
カート一覧画面へ遷移することを確認
6 | LoginServlet | 画面遷移 | 通常遷移 | - |  |  | 商品検索画面で「ログイン」リンク押下時、 |  |  | ・リンク押下後、会員ログイン画面 |  | ・会員ログイン画面の表示 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
[7 empty] | 会員ログイン画面へ遷移することを確認 |  |  | へ遷移すること
7 | LogoutServlet | 画面遷移 | 通常遷移 | - |  |  | 商品検索画面で「ログアウト」リンク押下時、 |  |  | ・リンク押下後、会員ログイン画面 |  | ・商品検索画面の表示 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
[7 empty] | ログアウト処理を行い、商品検索画面へ |  |  | へ遷移すること |  | ・未ログイン状態になる
[7 empty] | 遷移することを確認 |  |  | ・未ログイン状態になっていること
8 | UpdateUserServlet | 画面遷移 | 通常遷移 | - |  |  | 商品検索画面で「会員情報の変更」リンク |  |  | ・リンク押下後、会員情報変更画面 |  | ・会員情報変更画面の表示 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
[7 empty] | 押下時、会員情報変更画面へ遷移すること |  |  | へ遷移すること
を確認
9 | PrevPageServlet | 画面遷移 | ページング | ページ戻り |  |  | 商品検索結果画面で「前へ」リンク押下時、 |  |  | ・リンク押下前と押下後で表示される |  | ・商品の表示内容が変化 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
[7 empty] | 一つ前のページが表示されることを確認 |  |  | 商品が違うこと |  | ・表示される商品の商品名が
[10 empty] | ・表示される商品が全件検索結果の |  | 「ページング_検索結果」シートの表1
[10 empty] | 1～10件目であること |  | と等しい
10 | NumberPageServlet | 画面遷移 | ページング | ページ指定 |  |  | 商品検索結果画面で「ページ番号（1）」 |  |  | ・リンク押下前と押下後で表示される |  | ・商品の表示内容が変化 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
[7 empty] | リンク押下時、指定されたページが表示される |  |  | 商品が違うこと |  | ・表示される商品の商品名が
[7 empty] | ことを確認 |  |  | ・表示される商品が全件検索結果の |  | 「ページング_検索結果」シートの表1
[10 empty] | 1～10件目であること |  | と等しい
11 | NextPageServlet | 画面遷移 | ページング | ページ送り |  |  | 商品検索結果画面で「次へ」リンク押下時、 |  |  | ・リンク押下前と押下後で表示される |  | ・商品の表示内容が変化 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
[7 empty] | 一つ次のページが表示されることを確認 |  |  | 商品が違うこと |  | ・表示される商品の商品名が
[10 empty] | ・表示される商品が全件検索結果の |  | 「ページング_検索結果」シートの表2
[10 empty] | 11～16件目であること |  | と等しい
12 | MainServlet | 画面遷移 | 戻り遷移 | - |  |  | 商品検索結果画面で「商品検索へ」リンク |  |  | ・リンク押下後、商品検索画面へ |  | ・商品検索画面の表示 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
[7 empty] | 押下時、商品検索画面へ遷移することを |  |  | 遷移すること
確認
13 | LogoutServlet | 画面遷移 | 戻り遷移 | - |  |  | 商品検索結果画面で「ログアウト」リンク |  |  | ・リンク押下後、商品検索画面へ |  | ・商品検索画面の表示 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
[7 empty] | 押下時、商品検索画面へ遷移することを |  |  | 遷移すること
確認
14 | ItemSearchServlet | エラー | 業務エラー | - |  |  | 商品検索画面で、開発者モードを使用し |  |  | ・ボタン押下後、商品検索画面に |  | ・商品検索画面にて、 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
[7 empty] | データの値を書き換えた後に「検索」ボタン |  |  | エラーメッセージが表示されること |  | "不正な操作を検知しました。
[7 empty] | 押下時、不正な操作としてエラーメッセージ |  |  |  |  | 正しい操作を行ってください。"
[7 empty] | を商品検索画面に表示させることを確認 |  |  |  |  | と表示
15 | NumberPageServlet | エラー | 業務エラー | - |  |  | 商品検索結果画面で、開発者モードを使用 |  |  | ・リンク押下時、商品検索画面に |  | ・商品検索画面にて、 | ○ | 2024-10-22 | 岡本
[7 empty] | し、データの値を書き換えた後に |  |  | エラーメッセージが表示されること |  | "不正な操作を検知しました。
[7 empty] | 「ページ番号（1）」リンク押下時、 |  |  |  |  | 正しい操作を行ってください。"
[7 empty] | 不正な操作としてエラーメッセージを |  |  |  |  | と表示
商品検索画面に表示させることを確認

## データシート
商品ID | 商品名 | メーカ名 | カテゴリー | 商品の色 | 商品単価 | 商品在庫 | オススメ
1 | 麦わら帽子 | 日本帽子製造 | 帽子 | 黄色 | 4980 | 12 | FALSE
2 | ストローハット | (株)ストローハットジャパン | 帽子 | 茶色 | 3480 | 15 | TRUE
3 | 子ども用麦わら帽子 | 東京帽子店 | 帽子 | 赤色 | 2980 | 0 | FALSE
4 | ストローハット PART2 | (株)ストローハットジャパン | 帽子 | 青色 | 4480 | 6 | FALSE
5 | 野球帽 | 日本帽子製造 | 帽子 | 緑色 | 2500 | 179 | TRUE
6 | ニットキャップ | 日本帽子製造 | 帽子 | 紺色 | 1800 | 9 | FALSE
7 | ハンチング帽 | 日本帽子製造 | 帽子 | 黄色 | 1980 | 20 | FALSE
8 | ストローハット PART3 | (株)ストローハットジャパン | 帽子 | 茶色 | 5480 | 0 | TRUE
9 | ターバン | 東京帽子店 | 帽子 | 赤色 | 4580 | 1 | FALSE
10 | ベレー帽 | 東京帽子店 | 帽子 | 青色 | 3200 | 8 | FALSE
11 | マジック用ハット | 東京帽子店 | 帽子 | 緑色 | 650 | 17 | TRUE
12 | 鞄A | 東京鞄店 | 鞄 | 青色 | 1980 | 18 | TRUE
13 | 鞄B | 東京鞄店 | 鞄 | 緑色 | 4980 | 15 | FALSE
14 | 鞄E | (株)鞄 | 鞄 | 紺色 | 2200 | 3 | FALSE
15 | 鞄G | 日本鞄製造 | 鞄 | 黄色 | 2980 | 0 | FALSE
16 | 鞄H | 日本鞄製造 | 鞄 | 茶色 | 780 | 17 | TRUE
17 | 鞄F | (株)鞄 | 鞄 | 赤色 | 2500 | 9 | TRUE
18 | 鞄C | 東京鞄店 | 鞄 | 青色 | 1800 | 20 | TRUE
19 | 鞄D | 東京鞄店 | 鞄 | 緑色 | 1980 | 2 | FALSE
20 | 鞄I | 日本鞄製造 | 鞄 | 茶色 | 690 | 0 | FALSE
21 | 鞄AA | 日本鞄製造 | 鞄 | 紫色 | 3780 | 0 | FALSE

## 通常遷移_検索結果
表1：全件検索結果 | 表2：キーワード検索結果 | 表3：カテゴリー検索結果 | 表4：キーワードとカテゴリーの検索
商品名 | 商品名 | 商品名 | 商品名
麦わら帽子 | ストローハット PART2 | 麦わら帽子 | ストローハット PART2
ストローハット | 鞄A | ストローハット
ストローハット PART2 |  | ストローハット PART2
野球帽 |  | 野球帽
ニットキャップ |  | ニットキャップ
ハンチング帽 |  | ハンチング帽
ターバン |  | ターバン
ベレー帽 |  | ベレー帽
マジック用ハット |  | マジック用ハット
鞄A
10件 | 2件 | 9件 | 1件

## ページング_検索結果
表1：1～10件目 | 表2：11～16件目
商品名 | 商品名
麦わら帽子 | 鞄B
ストローハット | 鞄E
ストローハット PART2 | 鞄H
野球帽 | 鞄F
ニットキャップ | 鞄C
ハンチング帽 | 鞄D
ターバン
ベレー帽
マジック用ハット
鞄A
10件 | 6件