## 質問事項
No. | 質問事項 | 回答欄
1 | 要件定義書の商品検索画面について 項番4：「キーワード検索ができること」とあるが、 "キーワード"というのは商品名のキーワードという認識で相違ないですか？ | 商品名の一部で検索すればよい
2 | 要件定義書の商品検索画面について 項番4,5：「キーワード検索ができること」, 「商品カテゴリを指定して検索ができること」とあるが 指定は必須ではないという認識で相違ないですか？ | 必須にする必要はない
3 | 要件定義書の商品検索結果画面について 項番13：「検索したキーワードを表示すること」とあるが、 キーワードを入力せずに検索した場合は、何も表示しない という認識で相違ないですか？ | キーワード等が無ければ表示しなくて良い
4 | 要件定義書の商品検索結果画面について 在庫が無い商品は結果に表示させないという認識で 相違ないですか？ | 在庫が無い商品は結果に表示させない
5 | 要件定義書の商品詳細表示画面について 項番21：「数量を指定してショッピングカートに商品を入れることが出来ること」とあるが、数量の指定には プルダウンメニューを使用する認識で相違ないですか？ また、数量指定は５個までにしますが、問題ないですか？ | プルダウンメニューを使用 数量指定は在庫数まで指定可能
6 | 要件定義書の商品詳細表示画面について 項番21：「数量を指定してショッピングカートに商品を入れることが出来ること」とあるが、 ショッピングカートに商品を入れた後の画面はどうするのか 商品詳細表示画面のままメッセージだけ表示するのか、 ショッピングカート一覧画面に遷移させるのか | カート一覧画面へ遷移させる
7 | 要件定義書のショッピングカート一覧画面について 項番30：「カートからの削除ができること」とあるが、 カートからの削除のアクションは、商品の右側にある キャンセルのボタン、またはハイパーリンクを押下し 実行させるという認識です。 認識相違ないですか？ | モックアップ基準に作成すること
8 | 要件定義書のカートからの削除確認画面について 項番35：「会員ログインしていない場合、不正アクセスエラーとすること」とあるが、 不正アクセスエラーは会員ログイン画面に遷移し、 エラーメッセージを表示する認識です。 認識相違無いですか？ | 会員ログイン画面に遷移させエラーメッセージの表示をする
9 | 要件定義書の購入確認画面について カート一覧画面からの遷移で表示する認識です。 認識相違ないですか？ | カート一覧画面からで問題なし
10 | 要件定義書の購入確認画面について 項番61：「商品の在庫を減らし、注文を確定させる処理を 同時に行う」とあるが、在庫数が足りないときは 購入確認画面にエラーメッセージを表示する認識です。 認識相違ないですか? | 購入確認画面にエラーメッセージを表示
11 | 要件定義書の購入完了画面について 購入完了後は商品検索画面へ遷移する認識です。 認識相違ないですか？ | 商品検索画面へ遷移させる
12 | 要件定義書の会員ログイン画面について 項番72：「ログイン成功時はメイン画面へ遷移すること」と あるが、ログイン失敗時は会員ログイン画面にメッセージを 表示する認識です。 認識相違ないですか？ | エラーメッセージを表示
13 | 要件定義書の会員登録情報入力画面について 項番77,78：「会員情報を入力して登録すると 会員登録情報確認ができること」, 「入力する情報は以下の通り」とありその中に、 項番80：「パスワード」とあるが、パスワードはハッシュ化をする認識です。認識相違ないですか？ | ハッシュ化させる
14 | 要件定義書の会員登録情報入力画面について 項番77,78：「会員情報を入力して登録すると 会員登録情報確認ができること」, 「入力する情報は以下の通り」とありその中に、 項番79,80,83：「会員ID(メールアドレス)」,「パスワード」, 「ご住所」とあるが、正規表現を用いた入力値チェックは行う 認識です。認識相違ないですか？ | 正規表現を用いて良し
15 | 要件定義書の会員登録情報確認画面について 項番85：「会員登録情報入力画面で入力した情報が確認 できること」とあるが、パスワードはアスタリスクなど 伏字を用いて表現する認識です。 認識相違無いですか？ | 伏字、アスタリスク 入力したパスワードの文字数分
16 | 要件定義書の会員登録完了画面について 項番92：「商品検索画面へ戻れること」とあるが、 ログイン状態は未ログイン状態を維持する認識です。 認識相違ないですか？ | ログイン状態に、可能であれば 再度レビューの際に確認
17 | RFPにはカート内の商品の「修正」,「削除」が出来るとありますが、要件定義書には「削除」についての定義しかないです。 カート内の商品は修正が行われるという認識です。 認識相違ないですか？ | カート内の商品は「修正」も出来るようにする
18 | JSPのファイル名について 画面一覧に記載されている画面IDを基にファイル名を付けます 問題ないですか？ | コーディング規約に準じていれば、基本なんでもよい
19 | RFPのシステム要件について JavaScriptやXMLについては使用しても問題ないですか？ | 一度持ち帰り
20 | 連絡方法について レビューの時以外で連絡を取る方法はありますか？ | 一度持ち帰り
21 | スケジュールについて レビュー後、修正をした点は再レビューを行いますか？ | 原則再レビューを行う 時間の都合などで進まなそうであれば要相談
22 | スケジュールについて 結合試験や総合試験は一度レビューを通しますか？ | 一度持ち帰り
23 | レビューについて コーディングのレビューは無いものとして単体テストに すぐに入っても問題ないですか？ | 単体テストにすぐに入って問題ない
24 | 外部設計の成果物について 既に罫線が書かれているもの、既にある枠に沿って 穴埋めをしていく方が良いですか？ | 機能一覧やイベント定義書は個人の制作に合わせて書き換えて良い 画面遷移図は既にある枠を埋めるだけでよい 画面の枠は増えない想定
25 | テーブル定義について 会員テーブルには退会判定用のカラムが無いのですが、 退会処理をする際は物理削除という認識で相違ないですか？ | 物理削除でよい
26 | 要件定義書の購入確認画面について 項番59：「清算方法が選択できること」とあるが、選択方法は プルダウンメニューを使用する認識で相違ないですか？ | 相違なし
27 | 要件定義書の購入確認画面について 項番61：「配送先が指定できること」とあるが、指定方法は ラジオボタンを使用する認識で相違ないですか？ | 相違なし
28 | 要件定義書の商品検索画面について 項番4,5：「キーワード検索ができること」, 「商品カテゴリを指定して検索ができること」とあるが 両方の指定をした場合、片方でも一致したら商品の表示を 行うという認識で相違ないですか？ | AND検索、両方一致したとき
29 | カートの修正について カートの修正はカート一覧表示画面から別画面に遷移 遷移先で商品の購入個数を修正、購入個数の確認、 購入個数の修正完了という流れで３画面新しく遷移する 認識なのですが、問題ないでしょうか？ | 問題なし
30 | 会員機能について 現在、ログアウトについての記載がありませんが、 ログアウトの機能は必要でしょうか？ 必要な場合は、どのような画面を使用しますか？ | 必要 各ページにログアウトのリンクを設置 メイン画面に遷移し、即ログアウト処理
31 | 正規表現について メールアドレス、パスワード、住所の正規表現はどのような 入力値のチェックを行いますか？ 例） メールアドレス： 半角英数字大文字小文字を使用、「@」、「.」の使用を強制 パスワード： 半角英数字大文字小文字それぞれ１文字以上が必須 ８文字以上16文字以下 住所： 都道府県から始まる住所 | 例の物で問題なし
32 | カートの追加について 既にカートにある商品を更に追加しようとしたときの処理は どのようなものを想定していますか？ | 数量を追加 追加後の数量が在庫数を超過した場合、 ページを戻しメッセージ表示
33 | 要件定義書の購入確認画面について 項番74：「会員ログインをしていない場合、ログイン画面に転送すること」とあるが、購入確認画面はカート一覧画面からの遷移になるため、会員ログインしていない場合はないという 認識ですが、相違ないですか？ | 不正アクセスエラーとする
34 | 要件定義書の会員ログイン画面について 項番98,99：「ただし、購入確認画面から遷移された場合」, 「ログイン成功時は購入確認画面へ遷移すること」とあり、 カート一覧画面から遷移された場合がないが、 この記述はカート一覧画面のことという認識で相違ないですか？ | 同上
35 | 要件定義書の会員情報変更関係の画面について 会員情報変更確認・完了画面には会員ログインしていない場合 の記述が無いが、もし会員ログインしていない場合は 不正アクセスエラーとすることで問題ないですか？ | 不正アクセスエラーとする
36 | 内部設計の成果物について クラス仕様書で明示的にコンストラクタを使用しない場合は コンストラクタの記入はしなくても問題ないですか？ | 書かなくて良い
37 | 内部設計の成果物について Servletのクラス仕様書でdoGetもしくはdoPostを使用しない Servletの時はシートの削除などした方が良いのでしょうか？ | 残しといたほうが良い 作らなかったのか、忘れているかの区別がつかない
38 | ログアウトの機能について、 設置対象外の画面は、 ・会員ログイン画面 ・会員登録情報入力画面 ・会員登録情報確認画面 ・会員登録完了画面 ・退会完了画面 の認識ですが、相違ないでしょうか？ | 相違なし
39 | ログアウトの機能について、 ・商品検索画面 ・商品検索結果画面 ・商品詳細表示画面 の3画面はログインしていなくてもアクセス出来る画面なので、 ログインしていないときは「ログアウト」リンクは非表示に します。 問題は無いでしょうか？ | 問題なし
40 | ログアウトの機能について 「ログアウト」リンクは画面下部(リンクの中で一番下) に記載する認識ですが、相違ないでしょうか？ | 問題なし

## 補足資料
No | 補足資料
1
2