## 全体スケジュール
No | 工程 | 分類 | 担当 | 進捗 | 2024-09-01 | [29 empty] | 2024-10-01
 | time axis 2024-09-02 to 2024-10-31
 | time axis 2024-09-02 to 2024-10-31
1 | 要件定義（SP） | プロジェクト計画書 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-04; 2024-09-09
2 |  | WBS／目標設定シート | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-06; 2024-09-09 to 2024-09-10
3 | 外部設計（ED） | 機能一覧 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-09 to 2024-09-10; 2024-09-17 to 2024-09-18
4 |  | 画面遷移図 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-10 to 2024-09-11; 2024-09-17 to 2024-09-18
5 |  | イベント定義書 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-12 to 2024-09-13; 2024-09-17 to 2024-09-18
6 | 内部・PG設計（ID・PD） | クラス図 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-17 to 2024-09-20; 2024-09-24 to 2024-09-25
7 |  | クラス仕様書 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-17 to 2024-09-20; 2024-09-24 to 2024-09-25
8 | 試験計画 | 単体試験計画書 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-24 to 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-01
9 |  | 結合試験計画書 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-01
10 |  | 総合試験計画書 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-01
11 | コーディング | データベース構築 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-30; 2024-10-07
12 |  | メイン画面 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-30; 2024-10-07
13 |  | 会員機能 ログイン・登録・情報変更・退会 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-01; 2024-10-07
14 |  | 商品検索機能 全件検索・カテゴリー検索・キーワード検索 カテゴリーとキーワード検索 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-02; 2024-10-07
15 |  | 商品情報詳細表示機能 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-03; 2024-10-07
16 |  | カート機能 一覧表示・追加・削除 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-03 to 2024-10-04; 2024-10-07
17 |  | 購入履歴機能 一覧表示・削除 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-04; 2024-10-07; 2024-10-15
18 |  | 購入機能 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-09; 2024-10-15
19 | 単体試験 | メイン画面 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-10; 2024-10-15
20 |  | 会員機能 ログイン・登録・情報変更・退会 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-10; 2024-10-15
21 |  | 商品検索機能 全件検索・カテゴリー検索・キーワード検索 カテゴリーとキーワード検索 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-10 to 2024-10-11; 2024-10-15
22 |  | 商品情報詳細表示 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-11; 2024-10-15
23 |  | カート機能 一覧表示・追加・削除 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-16; 2024-10-21
24 |  | 購入履歴機能 一覧表示・削除 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-16; 2024-10-21
25 |  | 購入機能 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-16 to 2024-10-18; 2024-10-21
26 | 結合試験 | 結合試験 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-10-31
27 | 総合試験 | 総合試験 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-10-31
予定
実績
レビュー
設計書
入出力ファイル
設計書
入出力ファイル

## 全体スケジュール (単テをコーディングと並行)
No | 工程 | 分類 | 担当 | 進捗 | 2024-09-01 | [29 empty] | 2024-10-01
 | time axis 2024-09-02 to 2024-10-31
 | time axis 2024-09-02 to 2024-10-31
1 | 要件定義（SP） | プロジェクト計画書 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-04; 2024-09-09
2 |  | WBS／目標設定シート | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-06; 2024-09-09 to 2024-09-10
3 | 外部設計（ED） | 機能一覧 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-09 to 2024-09-10; 2024-09-17 to 2024-09-18
4 |  | 画面遷移図 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-10 to 2024-09-11; 2024-09-17 to 2024-09-18
5 |  | イベント定義書 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-12 to 2024-09-13; 2024-09-17 to 2024-09-18
6 | 内部・PG設計（ID・PD） | クラス図 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-17 to 2024-09-20; 2024-09-24 to 2024-09-25
7 |  | クラス仕様書 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-17 to 2024-09-20; 2024-09-24 to 2024-09-25
8 | 試験計画 | 単体試験計画書 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-24 to 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-01
9 |  | 結合試験計画書 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-01
10 |  | 総合試験計画書 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-01
11 | コーディング | データベース構築 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-30; 2024-10-07
12 |  | メイン画面 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-30; 2024-10-07
13 |  | 会員機能 ログイン・登録・情報変更・退会 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-01; 2024-10-07
14 |  | 商品検索機能 全件検索・カテゴリー検索・キーワード検索 カテゴリーとキーワード検索 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-02; 2024-10-07
15 |  | 商品情報詳細表示機能 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-03; 2024-10-07
16 |  | カート機能 一覧表示・追加・削除 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-03 to 2024-10-04; 2024-10-07
17 |  | 購入履歴機能 一覧表示・削除 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-04; 2024-10-07; 2024-10-15
18 |  | 購入機能 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-09; 2024-10-15
19 | 単体試験 | メイン画面 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-04; 2024-10-07; 2024-10-15
20 |  | 会員機能 ログイン・登録・情報変更・退会 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-03; 2024-10-07 to 2024-10-08
21 |  | 商品検索機能 全件検索・カテゴリー検索・キーワード検索 カテゴリーとキーワード検索 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-03 to 2024-10-04; 2024-10-07 to 2024-10-08
22 |  | 商品情報詳細表示 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-04; 2024-10-07
23 |  | カート機能 一覧表示・追加・削除 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-09; 2024-10-15 to 2024-10-16
24 |  | 購入履歴機能 一覧表示・削除 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-09 to 2024-10-10; 2024-10-15 to 2024-10-16
25 |  | 購入機能 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-09 to 2024-10-11; 2024-10-15 to 2024-10-16
26 | 結合試験 | 結合試験 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-17 to 2024-10-18; 2024-10-21 to 2024-10-23; 2024-10-28 to 2024-10-31
27 | 総合試験 | 総合試験 | 岡本 毅斗 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-10-31
予定
実績
レビュー
設計書
入出力ファイル
設計書
入出力ファイル